## コスト表
1コスト3時間 | 1日で2コスト
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 見積コスト | 実コスト | ステータス
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了 | 作業工数 | 合計 | 残り工数
| 攻撃 | S | プロト | 0.5 |  | 未完了 | 全体 | 32
| 死亡 | S | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | プロト | 11 | 2.5
| 回避 | A | アルファ | 1 |  | 未完了 | アルファ | 11.5 | 11.5
敵 | [6 empty] | ベータ | 1 | 1
| 移動 | S | プロト | 0.5 |  | 未完了 | 未完了 | 26 | 26
| 死亡 | S | プロト | 0.5 |  | 未完了 | 完了 | 6
アニメーション | [5 empty] | 未完了
ープレイヤー | Idle | S | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | 全体の作業時間 | 23.5
| 攻撃 | S | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | 残り日数 | 27
| 移動 | S | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | 1日の消費コスト | 0.87037
| 死亡 | S | アルファ | 0.5 |  | 未完了
| アニメーションブレンド | S | アルファ | 1 |  | 未完了 | 3月
ー敵 | Idle | S | アルファ | 1 |  | 未完了 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
| 死亡 | S | アルファ | 1 |  | 未完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
シーン | [5 empty] | 未完了 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| インゲーム | A | アルファ | 1 |  | 未完了 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| リザルト | B | アルファ | 1 |  | 未完了 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ステージ | [5 empty] | 未完了 | 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31
| 敵の配置 | S | アルファ | 1 |  | 未完了
| ステージの配置 | S | プロト | 1 |  | 未完了 | bar: 1 8 15 22
当たり判定 | [5 empty] | 未完了 | 4 11 18 25: 1; 5 12 19 26: 2; 6 13 20 27: 3; 7 14 21 28: 4
| 球と球の当たり判定 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| キャラクターの当たり判定 | S | プロト | 1 | 0.5 | 完了 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
カメラ | [5 empty] | 未完了 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完了 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 回転 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| プレイヤー追従 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
エフェクト | [5 empty] | 未完了 | 5 12 19: プロト
| エフェクトマネージャー | B | アルファ | 1 |  | 未完了 | 5 12 19: アルファ
| 再生 | B | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | 5 12 19: ベータ
| 停止 | B | アルファ | 0.5 |  | 未完了 | 5 12 19: 完全提出
| 実装 | B | ベータ | 1 |  | 未完了